## Journal de travail
Date | Type | Temps [h] | Travail effectué | Commentaires
2023-02-20 | Réunion | 0.5 | Réunion avec professeur
2023-02-20 | Recherche | 5 | Recherche d'information sur les technologies, réflexion sur l'architecture
2023-02-23 | Réunion | 2 | Réunion avec entreprise
2023-02-27 | Réunion | 0.5 | Réunion avec professeur
2023-02-27 | Recherche | 1 | Analyse et délimitation des tâches pour le cahier des charges
2023-03-05 | Rédaction | 1 | Rédaction cahier des charges v1
2023-03-06 | Rédaction | 1 | Amélioration cahier des charges
2023-03-06 | Recherche | 4 | Recherche d'information sur les technologies, réflexion sur l'architecture, début de modélisation du système de module. Prise en main de React Router
2023-03-13 | Recherche | 6 | Prototypage du système de module, mise en place backend pour intégrer le système de module
2023-03-16 | Prototypage | 6 | Mise en place d'un monorepo, electron… et architecture de base. Mise en place d'une CI pour vérification build + tests
2023-03-27 | Prototypage | 8 | Mise en place de la base du frontend electron, prototypage des interactions de l'application pour les gestion des modules
2023-04-03 | Prototypage | 8 | Essais d'affichage de modules frontend dynamique avec electron. Reprise du premier prototype comme base | Je choisi mon premier prototype comme architecture
2023-04-06 | Prototypage | 6 | Maquette du frontend, mise en place d'outils sur le frontend, structure Express (middleware, routes…)
2023-04-07 | Prototypage | 1 | Essais de rendu côté serveur dynamique pour l'affichage des modules
2023-04-11 | Rédaction | 2 | Début de rédaction du rapport
2023-04-13 | Prototypage | 5 | Ajout de la gestion des configuration au système de module
2023-04-14 | Rédaction | 4 | Rédaction rapport: analyse
61

## Compte rendu
Date | Type | Points importants
2022-02-20 | Réunion professeur | Discussion sur la planification, cahier des charges
2022-02-23 | Réunion entreprise | Discussion
2022-02-27 | Réunion professeur | Présentation du retour de discussion avec l'entreprise et schéma de l'architecture -> clair Fixer une séance pour la semaine suivante pour cahier des charges v1
2022-03-06 | Réunion professeur | Retour sur la première version du cahier des charges
2023-03-15 | Questions entreprise | Pas de contraintes de libraires UI pour le frontend
2023-04-03 | Réunion professeur | Mise au point sur le travail produit jusqu'à maintenant. Conseil sur IPC (définition trop fermée et moins de possibilité d'améliorations) et idée d'utilisation de ProtocolBuffer.