## Journal de travail
Date | Type | Temps [h] | Travail effectué | Commentaires
2023-02-20 | Réunion | 0.5 | Réunion avec professeur
2023-02-20 | Recherche | 5 | Recherche d'information sur les technologies, réflexion sur l'architecture
2023-02-23 | Réunion | 2 | Réunion avec entreprise
2023-02-27 | Réunion | 0.5 | Réunion avec professeur
2023-02-27 | Recherche | 1 | Analyse et délimitation des tâches pour le cahier des charges
2023-03-05 | Rédaction | 1 | Rédaction cahier des charges v1
2023-03-06 | Rédaction | 1 | Amélioration cahier des charges
2023-03-06 | Recherche | 4 | Recherche d'information sur les technologies, réflexion sur l'architecture, début de modélisation du système de module. Prise en main de React Router
2023-03-13 | Recherche | 6 | Prototypage du système de module, mise en place backend pour intégrer le système de module
2023-03-16 | Prototypage | 6 | Mise en place d'un monorepo, electron… et architecture de base. Mise en place d'une CI pour vérification build + tests
2023-03-27 | Prototypage | 8 | Mise en place de la base du frontend electron, prototypage des interactions de l'application pour les gestion des modules
2023-04-03 | Réunion | 0.5 | Réunion avec professeur
2023-04-03 | Prototypage | 8 | Essais d'affichage de modules frontend dynamique avec electron. Reprise du premier prototype comme base | Je choisi mon premier prototype comme architecture
2023-04-06 | Prototypage et implémentation | 6 | Maquette du frontend, mise en place d'outils sur le frontend, structure Express (middleware, routes…)
2023-04-07 | Prototypage | 1 | Essais de rendu côté serveur dynamique pour l'affichage des modules
2023-04-11 | Rédaction | 2 | Début de rédaction du rapport
2023-04-13 | Prototypage | 5 | Ajout de la gestion des configuration au système de module
2023-04-14 | Rédaction | 4 | Rédaction rapport: analyse
2023-04-17 | Prototypage | 6 | Consolidation de l'architecture de module / gestionnaire. Prototype avec affichage sur client fonctionnel (SSR). Refactor
2023-04-17 | Rédaction | 1 | Rédaction rapport: analyse
2023-04-19 | Rédaction | 2 | Rédaction rapport, création de schémas illustratifs
2023-04-20 | Implémentation | 4 | Gestion des configurations, récupération via API, finalisation (refactor et commentaires) du système de module | Problème avec la librairie de tests
2023-04-20 | Rédaction | 1 | Création de schémas illustratifs, UML
2023-04-24 | Rédaction | 3 | UML, rapport
2023-04-24 | Implémentation | 4 | Installation de l'ORM Sequelize, refactor service - repository, amélioration système de modules
2023-05-01 | Implémentation | 6 | Intégration de la DB pour la persistance des modules et authentification des utilisateurs (JWT)
2023-05-01 | Rédaction | 2 | Rapport
2023-05-01 | Réunion | 1 | Réunion avec professeur
2023-05-04 | Implémentation | 3 | Travail sur l'API, édition configuration de module
2023-05-04 | Rédaction | 3 | Rapport
2023-05-05 | Implémentation | 1 | Base de l'API pour la gestion des écrans
2023-05-05 | Rédaction | 1 | Rapport
2023-05-08 | Implémentation | 7 | API: envoi de data vers modules, image docker pour production + CI pour deploy vers DockerHub
2023-05-10 | Rédaction | 2 | Rapport: choix technologiques et architectures testée
2023-05-11 | Rédaction | 2 | Rapport
2023-05-12 | Rédaction | 2 | Rapport
2023-05-15 | Implémentation | 4 | API: Gestion des écrans, import module via zip
2023-05-15 | Rédaction | 3 | Rapport: module et gestionnaire
2023-05-21 | Rédaction | 3 | Rapport: module et gestionnaire
2023-05-22 | Implémentation | 2 | API: Personnalisation box
2023-05-22 | Rédaction | 4 | Rapport
2023-05-23 | Rédaction | 4 | Rapport
2023-05-24 | Rédaction | 3 | Rapport
2023-05-25 | Implémentation | 4 | Frontend: implémentation de l'authentification utilisateur
2023-05-25 | Rédaction | 3 | Rapport
2023-05-26 | Rédaction | 3 | Finalisation rapport intermédiaire
2023-05-30 | Implémentation | 1 | Frontend: Interface config module
2023-06-05 | Implémentation | 6 | Frontend:Authentification, gestion des modules (activation)
2023-06-05 | Réunion | 1 | Réunion avec professeur
2023-06-07 | Implémentation | 1 | Frontend: base interface edition dashboard + visualisation
2023-06-08 | Implémentation | 6 | Frontend: recherche, ajout via zip, base édition des écrans, gestion des "notifications", modification de la config
2023-06-12 | Implémentation | 7 | Frontend: Correction authentification, ajout i18n, fixes & refactor Backend: meilleure gestion des erreurs, ajout champs actif sur écran
2023-06-19 | Implémentation | 6 | Correctifs backend + gestion de l'édition du dashboard sur frontend
2023-06-20 | Implémentation | 5.5 | Frontend: Gestion des dashboard, gestion users Backend: refactor et validation des body
179

## Compte rendu
Date | Type | Points importants
2022-02-20 | Réunion professeur | Discussion sur la planification, cahier des charges
2022-02-23 | Réunion entreprise | Discussion
2022-02-27 | Réunion professeur | Présentation du retour de discussion avec l'entreprise et schéma de l'architecture -> clair Fixer une séance pour la semaine suivante pour cahier des charges v1
2022-03-06 | Réunion professeur | Retour sur la première version du cahier des charges
2023-03-15 | Questions entreprise | Pas de contraintes de libraires UI pour le frontend
2023-04-03 | Réunion professeur | Mise au point sur le travail produit jusqu'à maintenant. Conseil sur IPC (définition trop fermée et moins de possibilité d'améliorations) et idée d'utilisation de ProtocolBuffer.
2023-04-26 | Réunion entreprise | Présentation du travail effectué, discussion sur les idées de modules pouvant être mis en place dans le cadre du projet: timbreuse RFID
2023-05-01 | Réunion professeur | Retour sur la discussion avec l'entreprise et sur le travail effectué, conseils sur la rédaction du rapport
2023-06-05 | Réunion professeur | Feedback sur le rapport intermédiaire